## Estado das Iniciativas
|  |  |  | INICIATIVAS 2021/23 |  |  | DATA DE INÍCIO (Planeamento 2022) |  |  | ESTADO DAS INICIATIVAS |  |  |  | FOI SUBSTITUÍDA POR OUTRA INICIATIVA
# | REDE DE PARCERIA | OBJ | TEMA | MEDIDA ESTRATÉGICA | INICIATIVA | DESCRITIVO DA INICIATIVA | Iniciativa de continuidade/ Já iniciada | Data de Início | Data de Fim | POR INICIAR | EM EXECUÇÃO | CONCLUÍDO | NÃO SE IRÁ REALIZAR EM 2022
69 | FCVD | OBJ 2 | Pobreza e Vulnerabilidade Social | 2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…) | I2.5 Serviços de Apoio às Vítimas e programa CONTIGO | Serviços de apoio às vítimas de violência doméstica que incluem apoio jurídico, psicológico e social e programa (CONTIGO) de intervenção com pessoas agressoras com vista à minimização de situações de reincidência (evitar a repetição das agressões com as mesmas vítmas ou com novas) | 1
70 | FCVD | OBJ 2 | Pobreza e Vulnerabilidade Social | 2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…) | "Casa Pilar"- resposta integrada de atendimento a vítimas de VD | Resposta que atua na crise - emergência, promovida pela PSP, através do atendimento policial e psicossocial, assegurado por uma equipa multidisciplinar composta por Brigadas de Investigação Criminal de VD da PSP e Equipas de Técnicos de Apoio à Vítima (TAV); funcionando nas instalações da PSP Cascais. |  | 2022-01-01 | 2022-06-01
71 | FCVD | OBJ 3 | Participação e Cidadania | 3.10. Educação para a cidadania | I3.10 Projeto preVio - Prevenção da Violência em Contexto Escolar | Projeto de prevenção da violência em contexto escolar a implementar nos AE do concelho em duas fases - implementação e acompanhamento - sendo considerado como período de implementação o primeiro ano de intervenção e os subsequentes de acompanhamento. | 1
72 | FCVD | OBJ 3 | Participação e Cidadania | 3.10. Educação para a cidadania | I3.10 Divulgação estratégica de informação sobre Violência Doméstica | Utilização de diferentes meios de comunicação para promover a disseminação de informação sobre o Fórum Municipal de Cascais contra a Violência Doméstica e sobre a temática da Violência Doméstica, sensibilizando a comunidade para a mesma | 1
73 | FCVD | OBJ 3 | Participação e Cidadania | 3.10. Educação para a cidadania | Ação de Formação "Proteger em Rede", para docentes e educadores de infância | Ação de e-learning, acreditada pelo Centro Formação de Professores de Cascais, composta por 8 sessões, num total de 25h. Dota os profissionais de conhecimentos e competências básicas no domínio das diferentes formas de violência detetadas ou ocorridas em contexto escolar. |  | 2022-02-01 | 2022-07-01
74 | FCVD | OBJ 4 | Habitação | 4.4. Criação de soluções transitórias de habitação | I4.4 Apartamento de Transição para vítimas de Violência Doméstica | Manutenção do funcionamento do Apartamento de Transição enquanto resposta temporária para vítimas de VD e seus filhos em situação de baixo risco | 1

## Projecção Alvos 2022
[5 empty] | PROJECÇÃO ALVOS: | 2022
# | Rede Parceria | Responsável Medida | OBJ | TEMA | MEDIDA ESTRATÉGICA | DESCRITIVO DA MEDIDA ESTRATÉGICA | MÉTRICA | DESCRITIVO DA MÉTRICA | Dados Reais 2021 | Alvos Planeamento 2022 | Dados Reais Jan a Ago 2022 | Projecção Total Ano 2022 | Principal razão para projecção muito acima/abaixo do planeado
163 | FCVD | Sónia Garcia | OBJ2 | Pobreza e Vulnerabilidade Social | 2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…) | Desenvolver serviços, projetos ou iniciativas dirigidos a grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade, que respondam a necessidades específicas da sua condição e/ou alavanquem recursos pessoais, sociais ou económicos. | M2.5 -1 Nº de projetos | Quantidade de projetos/serviços ou iniciativas criados/em funcionamento para grupos populacionais em situação de vulnerabilidade económica, social, cultural, educacional, de saúde, habitacional, familiar, entre outras. | 3 | 3
164 | FCVD | Sónia Garcia | OBJ2 | Pobreza e Vulnerabilidade Social | 2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…) | Desenvolver serviços, projetos ou iniciativas dirigidos a grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade, que respondam a necessidades específicas da sua condição e/ou alavanquem recursos pessoais, sociais ou económicos. | M2.5 -2 Nº de pessoas abrangidas por perfil | Todos os indivíduos abrangidos pelas iniciativas da métrica 1, por tipo de grupo. | 360 | 676
165 | FCVD |  | OBJ2 | Pobreza e Vulnerabilidade Social | 2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…) |  | M2.5 -2 Perfil Nº de agressores conjugais # |  | 18 | 12
166 | FCVD |  | OBJ2 | Pobreza e Vulnerabilidade Social | 2.5. Implementação de projetos para apoio a grupos vulneráveis (famílias monoparentais, ex-reclusos, refugiados, sem abrigo…) |  | M2.5 -2 Perfil Nº de vítimas de violência doméstica # |  | 342 | 472
167 | FCVD | Sónia Garcia | OBJ3 | Participação e Cidadania | 3.10. Educação para a cidadania | Desenvolver abordagens formativas, de sensibilização e informação para públicos diversificados na área da promoção da saúde, violência, prevenção da criminalidade, proteção da privacidade nas redes sociais, desconstrução do estereótipo da sexualidade feminina e papéis de género, racismo, etc. | M3.10 -1 Nº de pessoas abrangidas por ações de sensibilização sobre cidadania responsável | Todos os indivíduos que participam ou frequentam acções formativas, de sensibilização e informação sobre cidadania: da promoção da saúde, violência, prevenção da criminalidade, proteção da privacidade nas redes sociais, desconstrução de estereótipos, direitos humanos, combate à discriminação, entre outras. | 52394 | 32764
168 | FCVD | Elsa Figueiredo | OBJ4 | Habitação | 4.4. Criação de soluções transitórias de habitação | Criar respostas habitacionais provisórias para situações específicas e transitórias e/ou para situações sociais cuja intervenção beneficie de resposta habitacional (ex. sem-abrigo, refugiados, ex-reclusos, jovens em fase de saída de centros de acolhimento; ex-toxicodependentes; vítimas de violência doméstica; etc.). Incluem-se neste objetivo apoios financeiros temporários ao arrendamento ou soluções habitacionais inovadoras e flexíveis (ex. cohousing). | M4.4 -1 Nº de pessoas que beneficiam de soluções de habitação para fases transitórias por tipologia de situação | Todos os indivíduos que são abrangidos por respostas habitacionais provisórias ou apoios financeiros para habitação, de carácter temporário, por tipologia de grupo alvo. | 9 | 9
169 | FCVD |  | OBJ4 | Habitação | 4.4. Criação de soluções transitórias de habitação |  | M4.4 -1 Perfil Nº de vítimas de violência doméstica # |  | 9 | 9

## Instruções de preenchimento
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
DADOS FIXOS: |  |  | DADOS A PREENCHER:
CÉLULAS COM COR - NÃO MEXER |  |  | CÉLULAS EM BRANCO
Nº 1 - Folha "Estado das Iniciativas" - INSERIR OS SEGUINTES DADOS:
COLUNA K | ESTADO DAS INICIATIVAS - Por iniciar | Colocar "1" no caso da iniciativa estar prevista para 2022, e ainda se realizar em 2022
COLUNA L | ESTADO DAS INICIATIVAS - Em execução | Colocar "1" no caso da iniciativa se estar a desenrolar
COLUNA M | ESTADO DAS INICIATIVAS - Concluído | Colocar "1" no caso da iniciativa estar terminada
COLUNAS N | ESTADO DAS INICIATIVAS - Não se irá realizar | Colocar "1" no caso de se prever que a iniciativa não se concretiza em 2022
COLUNA O | FOI SUBSTITUÍDA POR OUTRA INICIATIVA | Colocar "1" no caso da iniciativa ter sido substituída por outra que também contribui para a mesma medida (os valores acumulados de janeiro a agosto e de projeção dos alvos para a medida em questão, deverão ter em conta a nova iniciativa)
Nº 1 - Folha "Projecção Alvos 2022" - INSERIR OS SEGUINTES DADOS:
COLUNA L | Dados Reais de Jan a Agosto | Inserir os dados acumulados apurados de Janeiro a Agosto de 2022
COLUNA M | Projecção Total Ano | Inserir uma previsão dos valores que irão atingir no total do ano de 2022 (entre janeiro e dezembro)
COLUNA N | Principal razão para projecção muito acima/abaixo do planeado | No caso do valor estimado para o total do ano ficar muito acima ou muito abaixo do valor planeado, seleccionar da lista disponível a principal razão que explica o desvio
Nº 2 - REVER DADOS INSERIDOS
Nº 3 - GRAVAR O FICHEIRO COM MESMO NOME COM QUE RECEBEU: Projeção Alvos 2022 SIGLA DA REDE.xls
Nº 4 - ENVIO DO FICHEIRO PARA REDE.SOCIAL@CM-CASCAIS.PT (um ficheiro por Rede de Parceria, com os dados de todas as Iniciativas)

## Lista de validação (hidden)
1 | Alteração recursos humanos
Alteração recursos financeiros
Alteração doutros recursos (tecnológicos, logísticos…)
Alteração de contexto externo
Mudança de prioridades
Planeamento muito ambicioso
Planeamento pouco ambicioso
Planeamento pouco rigoroso
Mudança no entendimento do alvo /raciocínio diferente
Inexistência de instrumentos recolha de dados
Atraso/não aprovação de financiamento
Contributo de novos/mais parceiros
Alteração da procura pelos destinatários
Necessidade deixou de existir
Outra